Template T11   ·   Voorbeeld

Pilotplan 90 dagen

Een canvas voor een pilot van dertien weken: leg doel, criteria en besluit vast vóór dag 1. Ingevuld voorbeeld in 9.4.

Voorbeeld Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).

| 1 PROBLEEM EN TAAK Wat gaat er nu mis, en welke taak test je? Medewerkers schrijven elk antwoord op een klantmail zelf. De AI-assistent maakt een concept; de medewerker controleert, past aan en verstuurt. | 2 TEAM EN EIGENAAR Wie doet mee, wie is eigenaar? Twaalf medewerkers van de klantenservice in één team. Eigenaar: de teamleider. Begeleiding: Samira Haddou. | 3 GEGEVENS EN GOEDKEURING Kleur van de gegevens; nummer van de aanvraag (T9) Oranje (klantnamen en ordernummers), alleen in de zakelijke tool met verwerkersovereenkomst. Volledige route doorlopen; registernummer R-01. |
| --- | --- | --- |
| 4 NULMETING Methode uit 6.1 en 6.2 Twee weken de behandeltijd per mail uit het ticketsysteem. Kwaliteitsscore op vijftig mails (juist, volledig, toon; 1 tot 3 per punt). | 5 SUCCESCRITERIA (MAX. 3) Wanneer is de pilot geslaagd? Behandeltijd per mail 20% lager dan de nulmeting. Kwaliteitsscore minstens gelijk. In week 9 gebruiken minstens tien van de twaalf de concepten dagelijks. | 6 STOPCRITERIA (MAX. 2) Wanneer stop je direct? Eén incident met gegevens stopt de pilot direct. Kwaliteitsscore twee weken onder de nulmeting: pilot stil tot een besluit binnen een week. |
| 7 FASE 1 · WEKEN 1–4 Voorbereiden en nulmeten Goedkeuring en gesprek met de OR (week 1). Training en vaste opdrachten (week 2). Nulmeting (week 3–4). | 8 FASE 2 · WEKEN 5–9 Testen met een vast team Testen met het vaste team. Elke vrijdag hooguit één aanpassing aan de opdrachten. Wekelijkse meting. | 9 FASE 3 · WEKEN 10–13 Uitwerken en besluiten Laatste meting (week 10). Analyse en kosten (week 11–12). Voorstel en besluit (week 13). |

| 10 TUSSENMOMENT (WEEK 6) Wat bekijk je, en met wie? Teamleider, Samira en Bas Kuipers toetsen de stopcriteria en de kwaliteit van de metingen. | 11 BESLUITMOMENT EN WIE BESLIST Datum en eigenaar van het budget Week 13. Ellen de Ruiter beslist op advies van het AI-team. | 12 COMMUNICATIE OR, champions, team OR in week 1, op het tussenmoment en vóór het besluit. De hele klantenservice in week 1. Champions elke twee weken een kort verslag. |
| --- | --- | --- |
| 13 KOSTEN Zie het rekenmodel (T13) Licenties voor twaalf gebruikers à € … per maand (zie bijlage A). 120 interne uren voor begeleiding en meting. Volledige berekening in het rekenmodel. |  |  |