## Lees mij
TEMPLATE T11
Pilotplan 90 dagen
VOORBEELD · Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).
Wat | Pilotplan voor dertien weken: blad Pilotplan met de dertien velden, blad Planning met de fases en de vaste momenten.
Invullen | Vul alleen de cellen met een dikke rand in. Grijze cellen rekenen zelf en zijn beveiligd; de beveiliging heeft geen wachtwoord (Extra of Controleren: blad beveiligen uit).
Prijzen | Dit bestand bevat geen prijzen. Een prijsveld blijft leeg of toont € …. Zoek de actuele prijs op bij de leverancier (zie bijlage A van het boek) en noteer de datum.
Macro's | Dit bestand bevat geen macro's.
Boek | Zo voer je AI in, Nederlandse editie. Ingevuld voorbeeld in paragraaf 9.4.
Versie | Versie 2026-10, peildatum 2026-10-28. Download: zovoerjeaiin.nl/T11
Voorbeeld | Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).
Veld | Betekenis | Waar in het bestand
1 | Probleem en taak | Pilotplan
2 | Team en eigenaar | Pilotplan
3 | Gegevens en goedkeuring | Pilotplan, Planning
4 | Nulmeting | Pilotplan
5 | Succescriteria (max. 3) | Pilotplan
6 | Stopcriteria (max. 2) | Pilotplan
7 | Fase 1 · weken 1–4 | Pilotplan, Planning
8 | Fase 2 · weken 5–9 | Pilotplan, Planning
9 | Fase 3 · weken 10–13 | Pilotplan, Planning
10 | Tussenmoment (week 6) | Pilotplan, Planning
11 | Besluitmoment en wie beslist | Pilotplan, Planning
12 | Communicatie | Pilotplan, Planning
13 | Kosten | Pilotplan
Template T11 · Pilotplan 90 dagen · Zo voer je AI in, Nederlandse editie · Peildatum 2026-10-28 · Download: zovoerjeaiin.nl/T11 · Versie 2026-10
Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).

## Pilotplan
TEMPLATE T11
Pilotplan 90 dagen
VOORBEELD · Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).
Veld | Onderdeel | Invullen
1 | Probleem en taak Wat gaat er nu mis, en welke taak test je? | Medewerkers schrijven elk antwoord op een klantmail zelf. De AI-assistent maakt een concept; de medewerker controleert, past aan en verstuurt.
2 | Team en eigenaar Wie doet mee, wie is eigenaar? | Twaalf medewerkers van de klantenservice in één team. Eigenaar: de teamleider. Begeleiding: Samira Haddou.
3 | Gegevens en goedkeuring Kleur van de gegevens; nummer van de aanvraag (T9) | Oranje (klantnamen en ordernummers), alleen in de zakelijke tool met verwerkersovereenkomst. Volledige route doorlopen; registernummer R-01.
4 | Nulmeting Methode uit 6.1 en 6.2 | Twee weken de behandeltijd per mail uit het ticketsysteem. Kwaliteitsscore op vijftig mails (juist, volledig, toon; 1 tot 3 per punt).
5 | Succescriteria (max. 3) Wanneer is de pilot geslaagd? | Behandeltijd per mail 20% lager dan de nulmeting. Kwaliteitsscore minstens gelijk. In week 9 gebruiken minstens tien van de twaalf de concepten dagelijks.
6 | Stopcriteria (max. 2) Wanneer stop je direct? | Eén incident met gegevens stopt de pilot direct. Kwaliteitsscore twee weken onder de nulmeting: pilot stil tot een besluit binnen een week.
7 | Fase 1 · weken 1–4 Voorbereiden en nulmeten | Goedkeuring en gesprek met de OR (week 1). Training en vaste opdrachten (week 2). Nulmeting (week 3–4).
8 | Fase 2 · weken 5–9 Testen met een vast team | Testen met het vaste team. Elke vrijdag hooguit één aanpassing aan de opdrachten. Wekelijkse meting.
9 | Fase 3 · weken 10–13 Uitwerken en besluiten | Laatste meting (week 10). Analyse en kosten (week 11–12). Voorstel en besluit (week 13).
10 | Tussenmoment (week 6) Wat bekijk je, en met wie? | Teamleider, Samira en Bas Kuipers toetsen de stopcriteria en de kwaliteit van de metingen.
11 | Besluitmoment en wie beslist Datum en eigenaar van het budget | Week 13. Ellen de Ruiter beslist op advies van het AI-team.
12 | Communicatie OR, champions, team | OR in week 1, op het tussenmoment en vóór het besluit. De hele klantenservice in week 1. Champions elke twee weken een kort verslag.
13 | Kosten Zie het rekenmodel (T13) | Licenties voor twaalf gebruikers à € … per maand (zie bijlage A). 120 interne uren voor begeleiding en meting. Volledige berekening in het rekenmodel.
Template T11 · Pilotplan 90 dagen · Zo voer je AI in, Nederlandse editie · Peildatum 2026-10-28 · Download: zovoerjeaiin.nl/T11 · Versie 2026-10
Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).

## Planning
TEMPLATE T11
Planning in dertien weken
VOORBEELD · Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).
Fase of moment | Van week | Tot week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7 Fase 1: voorbereiden en nulmeten | 1 | 4
8 Fase 2: testen met een vast team | 5 | 9
9 Fase 3: uitwerken en besluiten | 10 | 13
3 Goedkeuring (T9) | 1 | 1
12 Gesprek met de OR | 1 | 1
10 Tussenmoment | 6 | 6
11 Besluitmoment | 13 | 13
Weken in de pilot
Template T11 · Pilotplan 90 dagen · Zo voer je AI in, Nederlandse editie · Peildatum 2026-10-28 · Download: zovoerjeaiin.nl/T11 · Versie 2026-10
Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).