## Lees mij
TEMPLATE T11
Pilotplan 90 dagen
Wat | Pilotplan voor dertien weken: blad Pilotplan met de dertien velden, blad Planning met de fases en de vaste momenten.
Invullen | Vul alleen de cellen met een dikke rand in. Grijze cellen rekenen zelf en zijn beveiligd; de beveiliging heeft geen wachtwoord (Extra of Controleren: blad beveiligen uit).
Prijzen | Dit bestand bevat geen prijzen. Een prijsveld blijft leeg of toont € …. Zoek de actuele prijs op bij de leverancier (zie bijlage A van het boek) en noteer de datum.
Macro's | Dit bestand bevat geen macro's.
Boek | Zo voer je AI in, Nederlandse editie. Ingevuld voorbeeld in paragraaf 9.4.
Versie | Versie 2026-10, peildatum 2026-10-28. Download: zovoerjeaiin.nl/T11
Veld | Betekenis | Waar in het bestand
1 | Probleem en taak | Pilotplan
2 | Team en eigenaar | Pilotplan
3 | Gegevens en goedkeuring | Pilotplan, Planning
4 | Nulmeting | Pilotplan
5 | Succescriteria (max. 3) | Pilotplan
6 | Stopcriteria (max. 2) | Pilotplan
7 | Fase 1 · weken 1–4 | Pilotplan, Planning
8 | Fase 2 · weken 5–9 | Pilotplan, Planning
9 | Fase 3 · weken 10–13 | Pilotplan, Planning
10 | Tussenmoment (week 6) | Pilotplan, Planning
11 | Besluitmoment en wie beslist | Pilotplan, Planning
12 | Communicatie | Pilotplan, Planning
13 | Kosten | Pilotplan
Template T11 · Pilotplan 90 dagen · Zo voer je AI in, Nederlandse editie · Peildatum 2026-10-28 · Download: zovoerjeaiin.nl/T11 · Versie 2026-10

## Pilotplan
TEMPLATE T11
Pilotplan 90 dagen
Veld | Onderdeel | Invullen
1 | Probleem en taak Wat gaat er nu mis, en welke taak test je?
2 | Team en eigenaar Wie doet mee, wie is eigenaar?
3 | Gegevens en goedkeuring Kleur van de gegevens; nummer van de aanvraag (T9)
4 | Nulmeting Methode uit 6.1 en 6.2
5 | Succescriteria (max. 3) Wanneer is de pilot geslaagd?
6 | Stopcriteria (max. 2) Wanneer stop je direct?
7 | Fase 1 · weken 1–4 Voorbereiden en nulmeten
8 | Fase 2 · weken 5–9 Testen met een vast team
9 | Fase 3 · weken 10–13 Uitwerken en besluiten
10 | Tussenmoment (week 6) Wat bekijk je, en met wie?
11 | Besluitmoment en wie beslist Datum en eigenaar van het budget
12 | Communicatie OR, champions, team
13 | Kosten Zie het rekenmodel (T13)
Template T11 · Pilotplan 90 dagen · Zo voer je AI in, Nederlandse editie · Peildatum 2026-10-28 · Download: zovoerjeaiin.nl/T11 · Versie 2026-10

## Planning
TEMPLATE T11
Planning in dertien weken
Fase of moment | Van week | Tot week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7 Fase 1: voorbereiden en nulmeten
8 Fase 2: testen met een vast team
9 Fase 3: uitwerken en besluiten
3 Goedkeuring (T9)
12 Gesprek met de OR
10 Tussenmoment
11 Besluitmoment
Weken in de pilot
Template T11 · Pilotplan 90 dagen · Zo voer je AI in, Nederlandse editie · Peildatum 2026-10-28 · Download: zovoerjeaiin.nl/T11 · Versie 2026-10