Template T13   ·   Voorbeeld

ROI-rekenmodel · bestuursrapport

Eén pagina voor het bestuur: wat we testten, wat het opleverde, de risico's en het voorstel. De cijfers komen uit het rekenmodel (T13, XLSX). Ingevuld voorbeeld in 11.3.

Voorbeeld Ingevuld voor Lindewerf Technische Groothandel, een fictief voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen (voorbeeldcijfers).

R1  Wat we testten

Conceptantwoorden op klantmails door een AI-assistent; één team van 12, 13 weken.

Nulmeting en meting volgens 6.1 en 6.2.

R2  Wat het opleverde (gemeten, niet geschat)

Behandeltijd van 9,0 naar 7,0 minuten per mail, inclusief nakijken (−22%). Kwaliteitsscore gelijk.

Geen datalek. Vragen over technische productwaarden bleven lastig.

R3  Risico's en maatregelen

Fouten in levertijden: vaste controle (eigenaar teamleider).

Model verandert: kwartaalcheck (eigenaar Samira).

Zwaarder werk: maandelijkse check-in via de champions (eigenaar Joost).

R4  Voorstel en budget

Uitbreiden naar 40 medewerkers. € 75.000 in jaar 1, daarna € 43.000 per jaar.

Terugverdientijd 11 maanden (midden); niet binnen 3 jaar als de winst 1 minuut is.

Stoppen als de winst na zes maanden onder 1 minuut ligt.

Bedragen en uren komen uit het rekenmodel (T13, XLSX). Prijzen van licenties: € …, zie bijlage A.